Załącznik Nr 3

 do zarządzenia Nr 3/2020

 Wójta Gminy Lisewo

 z dnia 20 stycznia 2020 r.

**Harmonogram
prac związanych z konsultacjami zmian**

**w Lokalnym Programie Rewitalizacji
dla Gminy Lisewo**

1. 20.01.2020 r. - ogłoszenie konsultacji.
2. 20.01.2020 r. - 31.01.2020 r. – zbieranie formularzy.
3. 03.02.2020 r. - podsumowanie otrzymanych uwag.
4. 04.02.2020 r. - przedstawienie wójtowi propozycji ewentualnych zmian w LPR.
5. 06.02.2020 r. - przygotowanie i publikacja sprawozdania z konsultacji.
6. 07.02.2020 r. - przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany „Lokalnego
 Programu Rewitalizacji dla Gminy Lisewo” wraz z załącznikiem
 i przekazanie go do biura Rady Gminy Lisewo (pod obrady komisji).

1. 28.02.2020 r. – podjęcie przez Radę Gminy Lisewo przedmiotowej uchwały. \*

\* Termin sesji może ulec zmianie